Приложеиие 1

к приказу МБОУ ВСОШ №2

от 30.12.2020 №179

План мероприятий («дорожная карта»)

первоочередных действий по созданию и функционированию в МБОУ ВСОШ №2 Веселовского района

центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат  | Ответственные из состава рабочей группы | Сроки  |
| 1 | Информационное сопровождение создания и функционирования центра «Точка роста» | Сайт образовательной организации, районные СМИ | Цыгулева И.В.-зам.директора по УВР | постоянно |
| 2 | Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению общеобразовательной организации оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | Сведения в Отдел образования Администрации Веселовского района | Администрация  | По запросу Отдел образования Администрации Веселовского района |
| 3 | Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн - проектирования помещений центра «Точка роста» | Сведения в Отдел образования Администрации Веселовского района | Пластинин С.А.- зам.директора поАХЧ | По запросу Отдел образования Администрации Веселовского района |
| 4 | Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательной организации, отведенных для центра «Точка роста» | Сметы | Пластинин С.А.- зам.директора по АХЧ | Январь – февраль 2021 года |
| 5 | Подготовка аукционной документации по и приобретению оборудования | Аукционная документация | Байрамова Н.Н.-директор , Пластинин С.А.- зам.директора поАХЧ | Март – апрель 2021 года |
| 6 | Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательной организации, отведенных для центра «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем | Соответствие дизайн – проекту и проекту зонирования | Пластинин С.А.- зам.директора по АХЧ | Июнь – июль 2021 года |
| 7 | Анализ и подбор кадрового состава центра «Точка роста». Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами. | Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости)Приказ об утверждении программ | Байрамова Н.Н.-директорЧлены творческой группы | Апрель – май  2021 годаАвгуст 2021 года |
| 8 | Обеспечение участия педагогов и сотрудников центра «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора . | Удостоверения о повышении квалификации | Цыгулева И.В.- зам.директора по УВР | Январь – август 2021 года |
| 9 | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста». | Протоколы родительских собраний | Классные руководители , учителя-предметники | Август 2021 года |
| 10 | Открытие и начало работы центра «Точка роста». | Информационное освещение на сайте школы, районных СМИ | Члены творческой группы | 1 сентября 2021 года |
| 11 | Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной и технической направленностей, предметных областей «математика информатика» и «естественно – научные предметы». | Приказ о зачислении | Ольховская Н.Н.- зам.директора по ВР | Сентябрь 2021 года |
| 12 | Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста» | Сведения в Отдел образования Администрации Веселовского района | Заместители директора  | ежеквартально |